مطالعه فنی، اقتصادی و مالی

لیزینگ خودرو

تاریخ: آذر 1391

## خلاصه طرح

| عنوان طرح | مجتمع لیزینگ خودرو |
| --- | --- |
| مجري طرح |  |
| محل اجرای طرح |  |
| توان برق مصرفي | 10 کیلو وات |
| میزان آب مصرفی روزانه | 2 متر مکعب |
| میزان سوخت مصرفی سالیانه | 150,000 متر مکعب گاز |
| میزان اشتغال زایی | 6 نفر به طور مستقیم |
| مساحت زمين طرح | 1,664 متر مربع |
| سرمايه گذاري ثابت | 28,392 میلیون ریال |
| سرمايه گذاري در گردش | 35,338 میلیون ریال |
| کل سرمايه گذاري | 63,730 میلیون ریال |
| تسهيلات بلند مدت | 39,385 میلیون ریال |
| نرخ بازده | 21 درصد |
| سود ويژه | 13,171 میلیون ریال |
| بازده سرمايه گذاري | 4.84 سال |
| درصد فروش در نقطه سر به سر | 24 درصد |

مقدمه

احداث و راه اندازی هر واحد صنعتی نیازمند شناخت مبانی تئوریک و دیدگاه های عملی متناسب با شرایط اقتصادی موجود جامعه به منظور نیل به اهداف تولید می باشد . بررسی امکان احداث واحد (امکان سنجی) ایجاب می کند که پارامترهای مختلف و چند جانبه اقتصادی-صنعتی در یک طرح جامع توجیهی مورد نظر قرار گیرند، که از آن جمله عبارتند از :

- تعیین میزان سرمایه گذاری طرح ، بررسی منابع سرمایه گذاری ، امکان اخذ تسهیلات و راه های جذب سرمایه

- نحوه تامین مواد اولیه ، تحقیقات در زمینه ماهیت مواد ، بررسی آلترناتیوهای مختلف و مزیت های اقتصادی در انتخاب مواد

- شناخت فرآیندهای مختلف تولید ، بررسی سیستم ها و تکنولوژی های موجود، انتخاب تجهیزات و ماشین آلات برتر

- مطالعات در زمینه محل اجرای طرح از جهت مختصات جغرافیای اقتصادی، نحوه استقرار تاسیسات و ماشین آلات در زمینه کاربرد و استفاده بهینه از آنها

- شناخت صحیح از مشخصات و ماهیت محصول و انطباق آن با استانداردهای ملی و بین المللی بمنظور ارتقاء کیفی محصول با نگاه به جایگاه و قابلیت صادراتی آن

این بررسی ها مجموعاً در راستای نیل به هدف توسعه تولید ، افزایش کیفی محصولات و تحکیم و استمرار فعالیت تولیدی و بهبود ساختار فنی واحد احداث شده صورت می گیرد.

طرح حاضر سعی دارد تا مجموعه عوامل و فاکتورهای موثر در ایجاد مجتمع لیزینگ خودرو را حتی الامکان توضیح داده و به بررسی توجیه پذیری مالی و اقتصادی این طرح بپردازد.

فصل اول :

آشنایی با طرح

1-1- هدف از اجرای طرح

هدف از اجرای این طرح ایجاد یک مرکز خدمات لیزینگ خودرو می باشد که شامل بخش های زیر می باشد :

- دفتر فروش

- نمایشگاه خودرو

- سالن نگهداری خودرو

در اینجا بد نیست با کلیاتی در خصوص این طرح (لیزینگ خودور) بیشتر آشنا شویم :

1-2- ليزينگ چيست؟

Lease لغت انگليسي و به معني اجاره دادن و كرايه كردن است و در عمل ويژگي اصلي آن اين است كه حق مالكيت مورد اجاره در دست موجر و حق استفاده از آن در اختيار مستاجر قرار دارد. در ايران ليزينگ در چارچوب قرارداد اجاره به شرط تمليك منعقد و به موقع اجرا گذاشته مي شود و طي آن حق استفاده از دارايي براي مدت معيني به اجاره گيرنده (مستاجر) واگذار و در پايان مدت قرارداد نيز مالكيت و دارايي به اجاره گيرنده منتقل مي شود.

در هنگام عقد قرارداد بايد دوره (مدت) قرارداد، مبلغ دقيق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعيين و محاسبه اصل و فرع قيمت باقي مانده مشخص شود.

نقطه مشترك انواع معاملات ليزينگ، موضوع بازپرداخت اقساط آن است كه بايد در فواصل زماني معين و منظم به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و يا سالانه پرداخت شود.

1-3- مزاياي عمليات ليزينگ

- صرفه جويي در بكارگيري منابع مالي مستاجر

- انعطاف پذيري مطابق شرايط و انتظار مستاجر

- مقابله با تورم

- سهولت نسبي در مقايسه با ساير روشهاي استقراض

- امكان جايگزيني دارايي هاي جديد در ايران تاكنون 300 شركت ليزينگ به ثبت رسيده است كه بيش از 80 درصد فعاليت آنها در زمينه خودرو مي باشد.

1-4- فوايد ليزينگ

ليزينگ به عنوان الگويی جديد در تجارت از يکسو تامين کننده نيازهای مالی و پولی متقاضيان کـالا و از ديگرسو، فراهم کننده ابزار تولـيد انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود.

­ ليزينگ برای متقاضيان موجب افزايش قدرت خريد، کاهش فشار نقدينگی و برخورداری از امکان آينده در حال ميگردد!

­ ليزينگ برای عرضه کنندگان موجب بازارسازی و تسريع در گردش فروش کالا از طريق بسترسازی بازار تقاضا ميگردد.

­ ليزينگ برای اقتصاد ملی موجب افزايش تقاضا، افزايش توليد، افزايش اشتغال، تعادل قيمتها و رونق اقتصادی ميگردد.

تحولات وسيعي كه در عرصه توليد و عرضه و تقاضا، طي نيم قرن اخير رخ داده است، موجب شده

است تا دست اندركاران سياستهاي اقتصادي دركشورها، برنامه هاي لازم را بــــراي تاسيس شركتهاي جديد كه مي توانند ابزارهاي اعتباري درجهت رشد صنايع و اقتصاد آنها محسوب شوند، در دستور كار خود قرار دهند.

واحدهاي ليزينگ (LEASING) ازجمله چنين شركتهايي هستند كه چنانچه آئين نامه ها و مقررات فعاليت آنها به خوبي تدوين و تصويب شود مي توانند سهم خوبي در توسعه اقتصادي و صنعتي كشور داشته باشند.

از ليزينگ تعابير و تعاريف مختلفي شده است برخي آن را اجاره داري كه نوعي قرارداد و توافق ميان دو نفر اعم از فرد حقيقي و حقوقي است، تعريف كرده اند و گروهي آن را به صورت اجاره به شرط تمليك مي دانند. درهـــــرحال آنچه اهميت دارد بهره برداري از منفعت كالاي سرمايه اي و مصرفي كه قابليت اجاره دارد، است.

اهميت اجراي شيوه ليزينگ در كشورها براي رشد اقتصاد و صنايع تا آنجاست كه امروز نزديك به سه ميليون شركت در جهان به فعاليتهاي گوناگون ليزينگ مشغول مي باشند. بسياري به اشتباه تصور مي كنند اين پديده نو تنها در صنعت خودرو قابل اجرا بوده و كاربرد دارد. درحالي كه از آن در زمينه هاي اقتصادي، پزشكي، عملياتي، كمك خريد براي انواع قطعات و ليزينگ برون مرزي استفاده گسترده مي شود.

بنابراين مي توان گفت، ليزينگ، كاربردهاي وسيعي در اقتصاد جوامع دارد. در ايران كاربرد ليزينگ بيشتر در سرمايه و مسايل مالي مي باشد. برطبق آمارهاي جديد تا پايان سال 1384 تعداد شركتهاي ليزينگ در كشورمان بيش از300 شركت بوده است.

به طوركلي شركتهاي ليزينگ مستقيماً با مشتريان سروكار دارند و سعي بر اين دارند تا انتظارات مشتريان را درمورد ويژگيهاي كالاي مورد درخواست آنها تامين نمايند. ليزينگ از بدو پيدايش سابقه اجاره داري در تمام جوامع به قرنها پيش برمي گردد و نمي توان اذعان داشت كه محصول هزاره جديد است اما مي توان گفت كه امروز به صورت يك صنعت آن هم به شكل جهاني يا بيــــــن المللي، مورداستفاده قرار مي گيرد. يعني اجاره داري درموردهر نوع دارايي در هر كشور كه قابل تصرف و خريداري باشد، قابل اجرا است. اين دارايي ها مي تواند شامل زمين، نيروگاه، صنايع، رايانه ها، تجهيزات كارخانه اي، نرم افزارها، خودرو و هر نوع اموال منقول و غيرمنقول ديگر باشد كه بتوان منافع آنها را به ديگري واگذار كرد.

1-5- تاريخچه ليــزينگ درجهان

ليزينگ داراي تاريخ و سابقه اي كهن و چندهزار ساله است. شايد نتوان زمان دقيق و مشخصي براي سرآغاز كاربرد عمليات اجاره در زندگي بشر يافت. ولي برمبناي آنچه كه از متون باستاني بدست داده شده است، اقوام ايلامي و سومري در حدود (2000) سال قبل از ميلاد مسيح به نوعي اجاره داري ساده زمين، گاو، آب و تجهيزات كشاورزي مي پرداخته اند. تقسيم بندي دوگانه ليزينگ به عملياتي و مالي اولين بار در دوران رم باستان و حكومت (JUSTINIAN) صورت گرفت. در قرون وسطي اجاره داري كشتي هاي تجاري به عنوان يك رشته مهم در مبادلات اعتباري بين مردم مرسوم گرديد. در اروپاي قرون ميانه، ليزينگ زمين و مستغلات باتوجه به قوانين سخت گيرانه زمين داري و محدوديتهاي شديد خصوصي سازي رونق چشمگيري يافت و به سرعت به ايالات متحده آمريكا منتقل شد. در يادداشتهاي روزانه جورج واشنگتن در دهه (1840) موارد متعددي در زمينه ليزينگ كارخانجات و واگنهاي راه آهن به چشم مي خورد. درهمين اوان، ليزينگ واگنهاي راه آهن در انگلستان نيز مرسوم گرديد و اولين شركت ثبت شده ليزينگ در ماه مارس (1855) با نام شركت واگن بيرمنگهام تاسيس شد و به اجاره واگن به معدن داران ذغال و فلزات پرداخت. در اوايل قرن بيستم، ليزينگ ماشين آلات توليد يك محصول خاص نظير كفش و تجهيزات تلفن خصوصي در انگلستان و آمريكا گسترش يافت. اولين شركت مدرن و مستقل صنعت ليزينگ در سال (1952) در شهر سانفرانسيسكو تاسيس شد كه هنوز هم تحت نام شركت بين المللي ليزينگ ايالات متحده به فعاليت اشتغال دارد. تاسيس اين شركت را بايد سرآغاز تشكيل موسسات مستقل ليزينگ (غيروابسته به بانكها و يا موسسات مالي) در آمريكا به حساب آورد. زيرا بانكها، طبق قانون فدرال كميسيون ارز، تا اوايل دهه (1960) از فعاليت ليزينگ به صورت موجر ممنوع بودند. به هرحال رسوخ و رونق ليزينگ در اقتصاد ايالات متحده در شروع دهه (1950) را كه با رونق اقتصادي اين كشور در سالهاي بعداز جنگ جهاني دوم مقارن گرديده بود، بايد سرآغاز تحولات همه جانبه و فراگير اين صنعت به حساب آورد. به همين ترتيب ليزينگ از اوايل دهه (1960) در سرتاسر اروپاي غربي گسترش يافت و مقارن با همين سالها به ژاپن رسيد. خوشبختانه رونق و پويايي ليزينگ خيلي زود از محدوده جهان توسعه يافته فراتر رفت و به آفريقا، آمريكاي لاتين و آسيا اشاعه يافت. اولين شركت ليزينگ در آفريقا در سال (1965) در زيمبابوه تاسيس شد و نخستين آن در هندوستان در سال (1973) به وجود آمد و در اين كشور پهناور به آنچنان شكوفايي رسيد كه در پايان سال (1984) تعداد اين شركتها به بيش از هفتصد شركت بالغ شد. همگي اين شركتها به اجاره داري اموال منقول نسبتاً كم بها نظير چرخهاي خياطي اشتغال ورزيدند.

شركت مالي بين المللي (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION) يا (IFC) وابسته به بانك جهاني كه باهدف تشويق سرمايه گذاري و رونق اقتصادي در كشورهاي جهان سوم تاسيس گرديده است، به سهم خود كوششهاي ذيقيمتي براي توسعه ليزينگ در كشورهاي درحال توسعه به عمل آورد. كره جنوبي اولين كشوري بود كه IFC به مشاركت در صنعت ليزينگ آن كشور پرداخت و شركت توسعه ليزينگ كره جنوبي را در سال 1977 با حمايتهاي عملياتي و دانش فني شركت ژاپني ليزينگ شرق (ORIENT LEASING OF JAPAN) بنيان نهاد. متعاقب اين اقدام صنعت ليزينگ در كشورهاي درحال رشد آمريكاي لاتين، آفريقا و آسيا با بهره گيري از حمايتهاي مالي و مشورتي (IFC) به سرعت گسترش يافت.

موسسه فوق الذكر، طبق آمار اعلام شده از جانب شركت (EUROMONEY) از سال (1977) تا پايان سال (2003) بيش از (1006) ميليون دلار، در (54) كشور درحال توسعه و در (103) شركت ليــــــزينگ اين كشورها سرمايه گذاري كرده است.

طبق آخرين ارقامي كه موسسه پول اروپايي (EUROMONEY) به عنوان يكي از بزرگترين و معتبرترين مركز مطالعاتي ليزينگ در جهان منتشر نموده است، حجم عمليات ليزينگ در پايان سال (2002) فقط در پنجاه كشور منتخب مركز مذكور، به رغم رشد پايداري كه طي دهه گذشته داشته اند، با تاثيرپذيري از تحولات منفي اقتصاد جهاني ناشي از واقعه سپتامبر (2001) با (3/1) درصد رشد منفي به رقم (461/6) ميليارد دلار بالغ گرديد. در اين ميان ايالات متحده آمريكا با بيش از (200) ميليارد دلار، نيمي از مبادلات جهاني ليزينگ را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتيب ژاپن ، آلمان، فرانسه و انگلستان بزرگترين سهم از بازار ليزينگ جهان را دراختيار داشته اند.

صنعت ليزينگ به عنوان يك صنعت مدرن مالي امروزه با حجم وسيع مالي، كشورهاي صنعتي درحال توسعه را دربرگرفته است. شركت ليزينگ ايران در سال 1354 هجري شمسي توسط فرانسويها در ايران تاسيس گرديده است. از حدود دو سال پيش باتوجه به وضعيت بازار، در بخش خودرو، شركتهاي ليزينگ فعاليتهاي گسترده اي را شروع كردند كه با توجه به نياز بازار، حجم فعاليت آنها روز بروز گسترده تر مي گردد. در بخش غيرخودرويي نيز فعاليتها شروع شده است كه احتمالاً قبل از پايان سال فعاليت ليزينگ آنها نيز شروع خواهدشد. درحال حاضر کانونی نيز به نام کانون ليزينگ ايران تشكيل گرديده كه حدوداً 10 شركت بزرگ  در آن عضويت دارند.

به هرحال نياز به تامين منابع مالي، همانطور كه در دنيا متداول است در ايران هم وجـــود دارد و طبيعتاً ما هم در كشورمان همان طوري كه از اختراعات و اكتشافات به عمل آمده استفــاده مي كنيم از اين پديده مالي نيز بهره مي بريم.

در ايران باتوجه به قوانين بانكي بدون ربا، ليزينگ تقريباً با عقد اجاره به شرط تمليك همخواني دارد.

ليزينگ را روشي مي داند كه امكاناستفاده از دارايي ها را بدون نياز به مالكيت آنها فراهم مي آورد.  اين پديده جديد براي اولين بار در كشاورزي و توسط سومري ها مورد استفاده قرار گرفته و در طي قرون وسطي از ليزينگ براي استفاده از زمين و ساختمان نيز استفاده شده است.

ليزينگ پس از بحران سال 1929 در آمريكا و به منظور مقابله با مشكلات مالي و اقتصادي حاكم بر آن كشور به كار گرفته شد و اولين شركت ليزينگ در سال 1952 در آمريكا تاسيس شد و به تدريج بكارگيري اين روش طي سالهاي دهه 1960 در اروپا و ژاپن آغاز شد.

از نگاه آمار در سال 2001 ميلادي بيش از 550 ميليارد دلار تجهيزات در سراسر دنيا از طريق ليزينگ مبادله شده است كه سهم ايالات متحده از اين رقم 220 ميليارد دلار مي باشد. امروزه بيش از 35 درصد از كل تجهيزات سرمايه اي ازطريق ليزينگ تامين مي شود و از هر 10 شركت، 8 مورد اين روش را بكــــار مي گيرند كه از ميان آنها مي توان شركتهاي IBM و XEROX را نام برد.

به طوركلي مي توان گفت، ليزينگ ابزار مهمي بـــــراي تشويق و ترغيب در امر سرمايه گذاري مي باشد و در توسعه اقتصادي كشورها بسيار موثر است، به گونه اي كه تا حدود 30 درصد از سرمايه گذاري هاي انجام شده در كشورهاي پيشرفته ازطريق ليزينگ انجام مي شود

تعداد شركت هاى ليزينگ تا سه سال پيش به تعداد انگشت هاى دست هم نبود، اما امروزه بيش از 300 شركت ليزينگ فعاليت دارند و نياز است كه از اين شركت ها حمايت شود، اين شركت ها در همه جاى دنيا ركن دوم سيستم بانكى محسوب شده و تعادل مى بخشند. شركت هاى ليزينگ رتبه دوم اعتباردهى را دارند. اين شركت ها در كشور ما بسيار جوان هستند و مردم و حتى مسؤولان با ساز و كار آن آشنايى ندارند و ما موظفيم كه فعاليت آنها را معرفى كنيم .كمك به شركت هاى ياد شده به طور قطع نقش كليدى در برنامه هاى رشد اقتصادى و نگاه توسعه اى خواهد داشت و با توجه به انتظاراتى كه در برنامه چهارم آمده، بخشى از اين انتظارات بايد توسط آنها ايفا گردد و ضمن اين كه به اشتغال نيز كمك مى كند چون كارشناسان مى توانند اين شركت ها را تشكيل دهند و فعاليت فراگيرى در حوزه هاى مختلف داشته باشند.

1-6-  لیزینگ در ایران

لیزینگ در ایران، قریب به سه دهه قدمت دارد. این صنعت مقارن با اشاعه آن طی دهه ۱۹۷۰ به بعد در اقتصاد کشورهای در حال توسعه آسیایی و امریکای لاتین، در اواسط دهه ۱۳۵۰ و به عبارت دقیق تر در تیرماه ۱۳۵۴ با سرمایه گذاری بخش خصوصی کشور و مشارکت مالی و دانش فنی فرانسویان شکل گرفت و بدین ترتیب نخستین هسته تشکیلاتی لیزینگ به نام «شرکت لیزینگ ایران» در ایران با سرمایه یکصد میلیون ریال تاسیس و فعالیت خود را در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری، اجاره ماشین آلات و تجهیزات صنعتی آغاز کرد. دو سال بعد دومین شرکت نیز با سرمایه گذاری و دانش فنی فرانسویان و مشارکت سرمایه یی چند بانک و با سرمایه یک میلیارد ریال به نام «شرکت آریا لیزینگ» تاسیس شد و آغاز به کار کرد. گفتنی است هر دو شرکت فوق اکنون به صورت گسترده و فعال در بازار پول و سرمایه کشور حضوری پرثمر دارند. از سوی دیگر، لیزینگ در قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوب دی ماه ۱۳۶۲ تحت عنوان اجاره به شرط تملیک که نوعی از عملیات لیزینگ مالی است، مشروعیت یافت و دستورالعمل های اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد.لیزینگ به دلیل خدمات گسترده مالی و نیز طیف وسیع تجهیزاتی که شامل می شود به شکل صنعتی جهانی درآمده است.

لیزینگ منحصر به صنعت خاصی نیست بلکه با استفاده از آن می توان تجهیزات مختلفی چون کامپیوتر و لوازم کار، حتی هواپیما و کشتی را تهیه کرد. البته آنچه در ایران با آن مواجه هستیم اکثر قریب به اتفاق شرکت های فعال در بخش لیزینگ در زمینه مبادله خودرو متمرکز شده و این کالا با توجه به ویژگی های آن از جمله داشتن شماره شهربانی و امکان ردیابی و استرداد آن درصورت عدم ایفای تعهدات مستاجران و در نتیجه ریسک پایین سرمایه گذاری سبب شده است که مردم گرایش بیشتری نسبت به تاسیس شرکت های لیزینگ در زمینه خودرو از خود نشان دهند.براساس اطلاعات و آمار کانون شرکت های لیزینگ ایران تا پایان سال ۸۴ شرکت های لیزینگ ثبت شده در کشور به تعداد ۲۷۸ شرکت و با سرمایه ثبتی حدود ۳۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است که حدود ۳۰ درصد از این شرکت ها فعالیت اساسی دارند. براساس آمار این کانون، گردش مالی این شرکت ها تا پایان شهریور ۸۵ بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

1-7-  انواع لیزینگ

▪ لیزینگ عملیاتی؛ قدیمی ترین و ساده ترین نوع عملیات لیزینگ است که بر مبنای آن متقاضی، کالای مورد نظر خود را در چارچوب قراردادهای کوتاه مدت یا میان مدت و فقط به قصد بهره برداری و برخورداری از حق انتفاع، اجاره و در پایان دوره قرارداد آن را به موجر مسترد می دارد.

▪ لیزینگ مالی؛ در نوع خود یکی از پیشرفته ترین شیوه های لیزینگ در دنیا است. در این روش متقاضیان یا در واقع مستاجران آتی شرکت نسبت به انتخاب، بازرسی، بیمه، تعمیر، نگهداری و... تجهیزات مورد نیاز خود دقیقاً به عنوان نماینده موجر اقدام می کنند، ضمن اینکه مالکیت حقوقی و قانونی مورد اجاره متعلق به موجر و مالکیت اقتصادی آن متعلق به مستاجر خواهد بود. این نوع لیزینگ دارای انواع مختلفی است که از آن جمله می توان به لیزینگ کمک فروش، لیزینگ اهرمی، خرید و اجاره مجدد و لیزینگ برون مرزی اشاره کرد.زیرمجموعه های لیزینگ سرمایه یی یا اجاره اعتباری عبارتند از؛

● روش لیزینگ اجاره اعتباری کمک فروش

در این روش بین شرکت لیزینگ (موجر) و شرکت تولیدکننده توافق می شود که تولیدکننده کالای تولیدی خود را در اختیار شرکت لیزینگ قرار دهد تا شرکت لیزینگ تولیدات را در چارچوب قراردادهای اجاره اعتباری به متقاضیان واگذار کند. این نوع عملیات در شرکت های خودروسازی و شرکت های تولیدی معمول است.

● روش لیزینگ اهرمی یا اجاره اعتباری سه جانبه

این روش در اصل جهت اجاره کالاها یی با قیمت زیاد مثل کشتی، هواپیما، ماهواره، تاسیسات عظیم نفتی و گازی و تجهیزات به کار گرفته می شود. شرکت لیزینگ با استفاده از تسهیلا ت بانکی یا موسسات اعتباری بین المللی منابع لا زم برای اجاره اهرمی را تامین می کند و با استفاده از این منابع کالای مورد نیاز را در چارچوب قراردادهای اجاره اعتباری به متقاضیان واگذار می کند.

● روش لیزینگ خرید و اجاره مجدد

براساس این روش متقاضی به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز، ماشین آلا ت یا تجهیزات و ساختمان متعلق به خود را به شرکت لیزینگ می فروشد و مجدداً همان کالا را در قالب قرارداد اجاره اعتباری در اختیار می گیرد. به این ترتیب ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز، در پایان مدت قرارداد مجدداً کالای مورد اجاره را به خود اختصاص می دهد.وام های رهنی یا مشارکت مدنی و فروش اقساطی که بانک ها با مالکان زمین جهت ساخت بنا یا بساز و بفروش ها، موسسات و کارخانه ها دارند، بر اساس این روش شکل گرفته است.

1-8- انواع موجران لیزینگ

▪ موجران مستقل؛ این بخش شامل شرکت هایی است که تجهیزات را از تولیدکنندگان متفاوت خریداری می کنند و آنها را در اختیار مستاجران یا مصرف کنندگان نهایی قرار می دهند. موسسات مالی نظیر بانک ها و شرکت های بیمه جزء این گروه اند.

▪ موجران وابسته یا کمک کنندگان به فروش؛ این شرکت ها به عنوان شرکت های تابع لیزینگ توسط تولیدکنندگان یا عوامل فروش تجهیزات ایجاد می شوند تا به آنها در امر تامین مالی و فروش محصولات تولیدی کمک کنند.

1-9- کارگزاران لیزینگ

این گروه، مستاجر واجد شرایط و علاقه مند را پیدا می کنند، اطلاعات لازم در مورد تجهیزات را در اختیار او قرار می دهند، وجوه استقراضی مورد نیاز موجر مستقل را برای خرید تجهیزات، تضمین و سرانجام موجر نهایی در عملیات لیزینگ را معرفی می کنند.

1-10- پرداختنی های لیزینگ

مستاجر در ازای استفاده از تجهیزات در طول دوره قرارداد متعهد می شود مبالغی را به عنوان مال الاجاره به صورت متناوب (یعنی در چند بخش زمانبندی شده) به موجر بپردازد. این مال الاجاره باید هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی موجر را جبران کند. این هزینه ها عبارتند از؛

▪ هزینه استهلاک تجهیزات

▪ هزینه مربوط به تامین وجوه استقراضی جهت خرید تجهیزات و سودی که به آن تعلق می گیرد.

▪ هزینه های اداری و اجرایی متداول

▪ هزینه های مربوط به خدمات متمرکز مانند هزینه تعمیر و نگهداری، گارانتی، پشتیبانی و...

پرداخت مال الاجاره معمولاً ماهیانه انجام می شود ولی روش های دیگر پرداخت مانند سه ماه یک بار، شش ماه یک بار و حتی سالیانه هم وجود دارد.

1-11- پایان قرارداد لیزینگ

در پایان دوره قرارداد، موجر یکی از گزینه های زیر را در اختیار مستاجر قرار می دهد؛

▪ بازپس دادن تجهیزات بدون هیچ گونه تعهدی به جز هزینه های احتمالی ناشی از جابه جایی و حمل و نقل

▪ خرید تجهیزات با قیمتی که توسط ارزیاب تعیین شده است.

▪ تمدید قرارداد با همان نرخ قبلی یا نرخ جدیدی که با یک ارزیابی جدید تعیین می شود.

فصل دوم :

محاسبات مالی

در این فصل به بحث و بررسی راجع به توجیه پذیری اقتصادی طرح پرداخته و محاسبات سود و زیان آن را انجام می دهیم :

2-1- شرايط عملياتي طرح

شرح شرایط عملیاتی انجام طرح بنا به جدول زیر برآورد شده است . این شرایط بنا به عملکرد دستگاه و احتساب روز های تعطیل و مدت زمان در نظرگرفته شده جهت تعمیرات احتمالی خط تولید برآورد شده است .

| ساعات فعال روزانه | تعداد شیفت کاری | تعداد روز کاری |
| --- | --- | --- |
| 8 | 2 | 300 |

2-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

حال به بررسی مالی طرح می پردازیم و برای شروع هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح را برآورد می کنیم.

2-2-1- زمين محل اجراي طرح

قیمت زمین اجرای طرح بر اساس نرخ های محل اجرای طرح به صورت میانگین در نظر گرفته شده است:

| متراژ زمين | قيمت واحد (ريال) | قيمت كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1,664 | 12,000,000 | 19,968 |

2-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان

این محاسبات مالی بر اساس نرخ موجود ساخت و ساز در منطقه اجرای طرح برآورد شده است ، که شرح آن را در جداول ذیل می بینید :

* ساختمان سازی :

| رديف | شرح | مساحت مورد نيازبه متر مربع | هزينه واحد (ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سالن نمایشگاه | 200 | 5,500,000 | 1,100 |
| 2 | دفتر فروش | 80 | 6,500,000 | 520 |
| 3 | پارکینگ نگهداری خوردرو | 1,000 | 4,500,000 | 4,500 |
|  | جمع كل | 1,280 |  | 6,120 |

2-3- تأسيسات و تجهيزات

بر آورد میزان برق و آب مورد نیاز طرح بر اساس مشخصات اعلامی سازنده ماشین آلات و بهینه ترین حالت مصرف عمومی برق ( جهت روشنایی و تاسیسات جانبی ) صورت پذیرفته است . در نظر گرفتن مخزن سوخت جهت ذخیره سازی گازوئیل مصرفی واحد بنا به نیاز سنجی انجام شده صورت گرفته است .

جهت برآورد سیستم تهویه مطبوع بر اساس استانداردهای موجود جهت بهبود شرایط محیط کار، به ازای هر 
150 مترمربع زیربنا یک فن هواکش و همچنین به ازای هر 100 متر مربع زیربنا یک کپسول آتش نشانی 25 کیلویی در نظر گرفته شده است.

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | خريد انشعاب برق 10 کیلووات و تجهیزات مربوطه و اجرای خط انتقال | 50 |
| 2 | خريد انشعاب آب و لوله کشی | 65 |
| 3 | خريد 5 خط تلفن با کابل کشی | 20 |
| 4 | اجرای لوله کشی فضای سبز محوطه | 10 |
| 5 | اجرای لوله کشی و تاسيسات مکانيکی ساختمانها | 280 |
| 8 | تاسیسات گرمایشی و سرمایشی | 60 |
| 9 | سایر | 30 |
|  | جمع | 515 |

2-4- تجهيزات اداري و كارگاهي

| رديف | شرح | تعداد | قيمت واحد به ريال | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | دستگاه کامل کامپيوتر و متعلقات مربوطه | 2 | 15,000,000 | 30 |
| 2 | گوشي تلفن | 5 | 1,000,000 | 5 |
| 3 | دستگاه فاکس | 1 | 1,800,000 | 2 |
| 4 | دستگاه فتوکپی | 1 | 6,500,000 | 7 |
| 5 | دستگاه ساعت کارت زنی | 1 | 4,500,000 | 5 |
| 6 | ماشين حساب | 4 | 500,000 | 2 |
| 7 | وسائل و مبلمان اداری ( واحد اداری و مالی و رفاهی جایگاه ) | 1 | 80,000,000 | 80 |
| 8 | تجهیزات کارگاهی |  |  | 30 |
|  | جمع كل |  |  | 160 |

2-5- هزينه هاي قبل از بهره برداري

از زمان شروع مطالعات اولیه تامرحله تولید آزمایشی ، کلیه هزینه های انجام شده و یا در شرف انجام بر مبنای حجم سرمایه گذاری و یا ویژگی های خاص فنی طرح ، در این بخش محاسبه و پیش بینی می گردد و این رقم در سرمایه گذاری ثابت طرح منظور می شود .

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | اخذ جواز تاسيس و ساير مجوزها | 150 |
| 2 | هزینه کارشناسی بانک | 30 |
| 3 | هزينه ثبت وام | 61 |
| 4 | حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي | 50 |
|  | جمع كل | 291 |

2-6- هزينه هاي ثابت طرح

حال با احتساب هزینه های ذکر شده در جداول فوق میزان سرمایه گذاری ثابت طرح برآورد می شود .  در اين طرح ۵ درصد هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در نظرگرفته شده است.

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | زمين | 19,968 |
| 2 | محوطه سازي و ساختمانها | 6,120 |
| 3 | تاسيسات | 515 |
| 4 | وسايط نقليه | 0 |
| 5 | ماشين آلات و تجهيزات | 0 |
| 6 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 160 |
| 7 | هزينه هاي متفرقه (معادل 5 درصد اقلام فوق) | 1,338 |
| 8 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 291 |
|  | جمع كل | 28,392 |

2-7- برآورد هزينه هاي جاري طرح

جهت محاسبات جاری این طرح مواد اولیه ، حقوق و دستمزد ، هزینه سوخت و آب و برق و استهلاک و تعمیر و نگهداری واحد برآورد شده است که در جداول ذیل شرح داده شده اند .

مواد اوليه

برآورد میزان مواد اولیه براساس استاندارد های موجود و اعلام نظر کارشناسان این فن ، مطابق جداول زیر در نظر گرفته شده است .

| رديف | مواد اوليه اصلي | مقدار مصرف در سال | واحد | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | پراید | 200 | دستگاه | 120,000,000 | 24,000 |
| 2 | پژو 405 | 200 | دستگاه | 180,000,000 | 36,000 |
|  | جمع كل : |  |  |  | 60,000 |

2-8- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل

حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس پرسنل تولیدی و غیر تولیدی برآورد شده است. که مزایا، پاداش و حق بیمه کارفرمای پرسنل غیر تولیدی 70% و تولیدی 90% حقوق سالانه در نظر گرفته شده است. که در ذیل جداول محاسبات مالی حقوق و دستمزد آمده است.

* پرسنل

| رديف | شرح | تعداد | حقوق ماهيانه (ريال) | حقوق ساليانه (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مدیر | 1 | 15,000,000 | 180 |
| 2 | کارمندان اداری و مالی | 3 | 6,500,000 | 234 |
| 3 | کارمند | 2 | 6,000,000 | 144 |
|  | جمع كل | 6 |  | 558 |
| مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما |  |  |  | 391 |
|  | جمع كل |  |  | 949 |

2-9- برآود میزان انرژی و آب مصرفی

در يك واحد توليدي، علاوه بر مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصول، تاسيساتي جهت را ه اندازي تجهيزات و ماشين آلات موجود نيز مورد نياز مي باشد. اين قبيل ملزومات كه تحت عنوان يوتيليتي نيز شناخته مي شوند عبارتند از: برق، آب فرآيندي، آب خنك كننده  و گازوئیل. در اين قسمت، ميزان مصرف هر يك از اين اجزاء مورد نياز به تفکيک جزء فرآيندي(مورد نياز تجهيزات توليدي) و جزء غير فرآيندي (مصارف تاسيساتی و عمومي) مشخص مي شود.

| رديف | شرح | مصرف ساليانه | هزينه واحد ( ريال) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مصرف برق به کيلو وات ساعت | 38,400 | 700 | 27 |
| 2 | مصرف آب لوله کشی به متر مکعب | 600 | 4,000 | 2 |
| 3 | مصرف گاز به متر مکعب | 150,000 | 700 | 105 |
| 4 | هزينه تلفن و مخابرات و اينترنت | روغن،گاز،نفت و ... |  | 35 |
|  | جمع كل |  |  | 169 |

2-10- استهلاك و تعمير و نگهداري

یکی از اقلام هزینه های جاری را هزینه ای استهلاک و تعمیر و نگهداری تشکیل می دهد.

با گذشت زمان، سرمایه های ثابت قابلیت بهره برداری خود را از دست می دهند. بدین منظور بهای تمام شده این قبیل دارایی ها باید طی عمر مفیدشان، به طور منظم و بتدریج به حساب هزینه منظور گردد. روشهای مختلفی برای محاسبه استهلاک موجود است، که متداول ترین آن محاسبه استهلاک به روش خطی است.

به علت نیاز به تعمیرات و سرویس و نگهداری سرمایه های ثابت در اثر کارکرد و مرور زمان، هزینه هایی باید صرف تعمیر و نگهداری گردد. در جدول ذیل شاهد محاسبه میزان هزینه ای سالانه استهلاک و تعمیر و نگهداری این واحد هستید.

| رديف | شرح | ارزش دارايي (ميليون ريال) | استهلاك |  | تعمير و نگهداري |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | محوطه سازي و ساختمانها | 6,120 | 5 | 306 | 2 | 122 |
| 2 | تاسيسات و تجهيزات | 515 | 6 | 31 | 4 | 21 |
| 3 | وسايط نقليه | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | ماشين آلات و تجهيزات | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | تجهيزات اداري و كارگاهي | 160 | 3 | 5 | 2 | 3 |
|  | جمع |  |  | 342 |  | 146 |

2-11- جدول هزينه هاي جاري طرح

در ذیل شاهد برآورد کلیه هزینه ای جاری سالانه طرح می باشید:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | مواد اولیه | 60,000 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 949 |
| 3 | سوخت و انرژي | 169 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 146 |
| 5 | استهلاك | 342 |
| 6 | هزینه تبلیغات و فروش (0.5 درصد فروش) | 420 |
|  | جمع كل | 62,026 |

2-12- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد

در این بخش اجزا هزینه ثابت و متغییر تولید همراه با در صدی از هزینه ها که ماهیت ثابت و استقلال از میزان تولید دارند  جمع بندی شده است. اقلام هزینه ای متغییر نیز با درصد وابستگی آن به تغییرات جمع بندی شده است.

| رديف | شرح | هزينه (ميليون ريال) | هزينه ثابت |  | هزينه متغير |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | درصد | مبلغ (ميليون ريال) | درصد | مبلغ (ميليون ريال) |
| 1 | مواد اوليه و بسته بندي | 60,000 | 0 | 0 | 100 | 60,000 |
| 2 | حقوق و دستمزد كاركنان | 949 | 70 | 664 | 30 | 285 |
| 3 | سوخت و انرژي | 169 | 20 | 34 | 80 | 135 |
| 4 | تعمير و نگهداري | 146 | 20 | 29 | 80 | 117 |
| 5 | هزينه اداري و فروش ( 2% فروش) | 420 | 0 | 0 | 100 | 420 |
| 6 | بيمه کارخانه (دو در هزار سرمايه ثابت) | 56.78 | 100 | 57 | 0 | 0 |
| 8 | استهلاك | 342 | 100 | 342 | 0 | 0 |
| 9 | سود تسهیلات بانکی | 4,298 | 100 | 4,298 | 0 | 0 |
|  | جمع | 66,381 |  | 5,424 |  | 60,957 |

2-13- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

میزان سرمایه در گردش طرح بر اساس فرمول های ذیل برآورد شده است:

سرمایه در گردش = هزینه دپوی مواد اولیه + تنخواه گردان

هزینه دپوی مواد اولیه =7* ( 12 / هزینه یک سال مواد اولیه )

تنخواه گران =2* 12 / ( هزینه مواد اولیه در یک سال- جمع هزینه های جاری طرح در یک سال )

| رديف | شرح | مدت (ماه) | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مواد اولیه | 7 | 35,000 |
| 2 | تنخواه گردان | 2 | 338 |
| 3 | جمع كل |  | 35,338 |

2-14- جدول سرمايه گذاري

جدول ذیل کل سرمایه گذاری طرح برآورد شده است:

| رديف | شرح | هزينه كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- |
| 1 | سرمايه گذاري ثابت | 28,101 |
| 2 | هزينه هاي قبل از بهره برداري | 291 |
| 3 | سرمايه درگردش | 35,338 |
| 4 | جمع كل | 63,730 |

2-15- هزینه تولید سالانه

کل هزینه های تولید سالیانه از مجموع هزینه های ثابت و متغیر برآورد می گردد.

| شرح | مبلغ کل |
| --- | --- |
| مواد اوليه | 60,000 |
| انرژي و سوخت | 169 |
| هزينه پرسنلي | 949 |
| هزينه استهلاك ، تعمير و نگهداري سالانه | 488 |
| جمع كل : | 61,606 |

2-16- برآورد نحوه مشارکت

| شرح هزینه | درصدمشارکت بانک | انجام شده بر طبق آخرین تراز شرکت |  | هزینه باقی مانده |  | جمع کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | شرکت | بانک | شرکت | بانک |  |
| زمین | 0 | 19,968 | 0 | 0 | 0 | 19,968 |
| ساختمان سازی | 90 | 0 | 0 | 612 | 5,508 | 6,120 |
| تاسیسات و دستگاههای تاسیساتی | 90 | 0 | 0 | 52 | 464 | 515 |
| ابزار و تجهیزات کارگاهی | 90 | 0 | 0 | 0.7 | 5.9 | 7 |
| ملزومات اداری | 90 | 0 | 0 | 15 | 138 | 153 |
| هزینه های قبل از بهره برداری | 90 | 0 | 0 | 29 | 262 | 291 |
| هزینه های پیش بینی نشده | 90 | 0 | 0 | 134 | 1,204 | 1,338 |
| جمع هزینه های ثابت طرح : | -- | 0 | 0 | 842 | 7,582 | 28,392 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه ثابت) | 27 | 0 | 0 | 3 | 27 | 30 |
| سرمایه در گردش | 90 | 0 | 0 | 3,534 | 31,804 | 35,338 |
| جمع هزینه های سرمایه گذاری |  | 0 |  | 4,376 | 39,385 | 63,730 |
| درصد سهم الشرکه شرکت و بانک (در سرمایه کل) | 62 | 31 | 0 | 7 | 62 | 100 |

2-17- پیش بینی فروش کالا

با توجه به استعلام قیمت از شرکت های فعال در این زمینه میانگین قیمت فروش کالا بشرح زیر برآورد شده است:

| رديف | شرح | میزان فروش لیتر در روز | واحد | ارزش واحد (ريال) | جمع كل (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | پراید | 200 | دستگاه | 168,000,000 | 33,600 |
| 2 | پژو 405 | 200 | دستگاه | 252,000,000 | 50,400 |
|  |  | 400 | 0 | کل فروش : | 84,000 |

2-18- ساير محاسبات فني طرح

در جداول ذیل برآورد میزان تسهیلات و نحوه پرداخت اقساطی تسهیلات محاسبه شده است.

| شرح | واحد | هزینه |
| --- | --- | --- |
| ميزان تسهيلات مالي | ميليون ريال | 39,385 |
| حداكثر نرخ كارمزد تسهيلات بانكي | درصد | 14 |
| دوران فرصت | سال | 1 |
| دوران فروش اقساطي | سال | 5 |
| حداكثر سود دوران فرصت : |  | 5,514 |
| كل مبلغ قابل تقسيط : |  | 44,899 |
| كل سود دوران فروش اقساطي : |  | 15,977 |
| متوسط سود سالانه پرداختي : |  | 4,298 |
| متوسط اصل وام ساليانه پرداختي : |  | 7,877 |

| جدول وام |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| متوسط سود ساليانه پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 4,298 | 4,298 | 4,298 | 4,298 | 4,298 |
| متوسط اصل وام پرداختي در سالهاي اول تا پنجم بهره برداري |  |  |  |  |
| اول | دوم | سوم | چهارم | پنجم |
| 7,877 | 7,877 | 7,877 | 7,877 | 7,877 |

2-19- شاخص های مالی طرح

در جدول ذیل برخی از شاخص های مالی طرح برآورد شده است:

| سود و زيان ويژه | نرخ بازدهي سرمايه | دوره بازگشت سرمايه | سرانه سرمايه گذاري ثابت | سرانه سرمايه گذاري كل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,171 | 0.21 | 4.84 | 30 | 67 |

* نرخ بازدهي سرمايه = سرمایه گذاری کل طرح/سود و زیان ویژه

** دوره بازگشت سرمايه = نرخ بازدهی سرمایه/ 1

2-20- جدول محاسبه سود و زیان طرح

* کلیه ارقام به میلیون ریال می باشد

| جدول پیش بینی سود و زیان |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم |
| میزان فروش | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| فروش خالص | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
| هزینه های تولید: |  |  |  |  |  |
| مواد اولیه | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| انرژی مصرفی | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| نگهداری و تعمیرات | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| استهلاک | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| جمع هزینه های خدمات | 60,657 | 60,657 | 60,657 | 60,657 | 60,657 |
| قیمت تمام شده کالای فروش رفته | 60,657 | 60,657 | 60,657 | 60,657 | 60,657 |
| سود نا ویژه | 23,343 | 23,343 | 23,343 | 23,343 | 23,343 |
| هزینه های عملیاتی |  |  |  |  |  |
| حقوق کارکنان اداری | 949 | 949 | 949 | 949 | 949 |
| هزینه های اداری و فروش | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| جمع هزینه های عملیاتی | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 | 1,369 |
| سود عملیاتی | 21,974 | 21,974 | 21,974 | 21,974 | 21,974 |
| هزینه های غیر عملیاتی |  |  |  |  |  |
| استهلاک قبل از بهره برداری | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| بیمه دارایی های ثابت | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| سود تسهیلات بانکی | 4,298 | 4,298 | 4,298 | 4,298 | 4,298 |
| جمع هزینه های غیر عملیاتی | 4,413 | 4,413 | 4,413 | 4,413 | 4,413 |
| سود وزیان ویژه قبل از کسر مالیات | 17,561 | 17,561 | 17,561 | 17,561 | 17,561 |
| مالیات | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 | 4,390 |
| سود ویژه | 13,171 | 13,171 | 13,171 | 13,171 | 13,171 |
| سود سنواتی | 0 | 13,171 | 26,342 | 39,513 | 52,683 |
| سود نا ویژه به فروش | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| سود ویژه به فروش | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| سود ویژه پس از کسر اصل وام | 5,294 | 5,294 | 5,294 | 5,294 | 5,294 |
| سود سنواتی پس از کسر اصل وام | 0 | 10,588 | 15,881 | 21,175 | 26,469 |